## 전체 일정
GigaBox 영화 예매 시스템 프로젝트
[8 empty] | 김진환 |  |  | 성명주 |  |  | 이강현 |  |  | 최유성 |  |  | 공동작업
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 5월 |  |  | 6월 | [29 empty] | 7월
[5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
GigaBox Project
기획 |  |  | 프로젝트 기획 | bar: 1week 29
요구사항 명세 | bar: 1week 29 to 1week 30; 1week 4 to 2week 5
데이터모델링 | bar: 1week 31 to 1week 1
스토리보드 작성 | bar: 1week 1 to 1week 4
프로젝트 구조 명세 | bar: 2week 6 to 2week 7
일정 계획 | bar: 2week 5
구현 | 사용자 | 사용자 페이지 공통 | Header | bar: 2week 7 to 2week 8; 5week 28 to 5week 29
Footer | bar: 2week 7 to 2week 8; 5week 28 to 5week 29
메인화면 | bar: 3week 17 to 4week 21
로그인창 | bar: 2week 8 to 2week 9; 5week 30 to 5week 1
전체 메뉴 | bar: 2week 8 to 2week 9
|  | 마이페이지 | 예매 확인/취소 | bar: 5week 2 to 1week 5
마이 무비 | bar: 5week 27 to 5week 29
나의 문의 내역 | bar: 5week 26 to 5week 1
|  | 고객센터 | 자주 묻는 질문 | bar: 2week 10 to 3week 15
공지사항 | bar: 3week 15 to 4week 20
1:1문의 | bar: 4week 20 to 5week 26
|  | 회원 서비스 | 회원 가입 | bar: 2week 8 to 3week 12
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 3week 13 to 3week 17
개인정보 수정 | bar: 3week 18 to 4week 22
회원 탈퇴 | bar: 4week 23 to 5week 27
|  | 영화/영화관 | 영화 정보 | bar: 2week 8 to 3week 14; 4week 22 to 4week 25
영화관 정보 | bar: 5week 26 to 5week 27
|  | 예매 | 예매 안내 | bar: 5week 30 to 5week 2
빠른 예매 - 일정 선택 | bar: 3week 15 to 3week 17; 1week 3 to 1week 5
빠른 예매 - 좌석 선택 | bar: 1week 4 to 1week 7
빠른 예매 - 결제 선택 | bar: 1week 6 to 1week 7
| 관리자 | 로그인 처리 | 로그인/로그아웃 | bar: 2week 9
|  | 관리자 메인 페이지 | Header/Footer | bar: 2week 9; 5week 30
페이지 세부 내용 | bar: 5week 30 to 5week 1
|  | 영화 관리 | 영화 관리 메인 | bar: 2week 10 to 2week 11
영화 등록 Modal | bar: 3week 12 to 3week 13
영화 세부 내용 Modal | bar: 3week 14 to 3week 15
|  | 영화관 관리 | 지점 선택 | bar: 3week 18 to 4week 19
지점 세부 내용 Modal | bar: 4week 20 to 4week 21
지점 관리 | bar: 4week 22 to 4week 23
상영 일정 관리 | bar: 4week 24 to 4week 25
|  | 예매 관리 | 예매 관리 메인
예매 정보 세부 내용 Modal
|  | 회원 관리 | 회원 관리 메인 | bar: 3week 17
회원 관리 세부 내용 Modal | bar: 3week 17
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 관리 | bar: 3week 16
자주 묻는 질문 관리 | bar: 3week 16
문의 게시판 관리 | bar: 3week 16
|  | 통계 | 회원 통계 | bar: 1week 3
예매 통계 | bar: 1week 3
매출 통계 | bar: 1week 3
개발준비 |  |  | 개발 환경 구축 | bar: 2week 7
형상 관리 환경 구출 | bar: 2week 7 to 2week 8
패키지 구조 구축 | bar: 2week 8 to 2week 9
테스트 |  |  | 통합 및 테스트 | bar: 3week 15 to 3week 18; 5week 26 to 5week 29; 5week 1 to 1week 3; 1week 8 to 2week 13
시범 운영 | bar: 1week 4 to 2week 13

## 유성
GigaBox 영화 예매 시스템 프로젝트
[8 empty] | 김진환 |  |  | 성명주 |  |  | 이강현 |  |  | 최유성 |  |  | 공동작업
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 5월 |  |  | 6월 | [29 empty] | 7월
[5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
GigaBox Project
기획 |  |  | 프로젝트 기획 | bar: 1week 29
요구사항 명세 | bar: 1week 29 to 1week 30; 1week 4 to 2week 5
데이터모델링 | bar: 1week 31 to 1week 1
스토리보드 작성 | bar: 1week 1 to 1week 4
프로젝트 구조 명세 | bar: 2week 6 to 2week 7
일정 계획 | bar: 2week 5
구현 | 사용자 | 사용자 페이지 공통 | Header | bar: 2week 7
Footer | bar: 2week 7
메인화면
로그인창 | bar: 2week 8
전체 메뉴 | bar: 2week 8
|  | 마이페이지 | 예매 확인/취소
마이 무비
나의 문의 내역
|  | 고객센터 | 자주 묻는 질문
공지사항
1:1문의
|  | 회원 서비스 | 회원 가입
아이디/비밀번호 찾기
개인정보 수정
회원 탈퇴
|  | 영화/영화관 | 영화 정보
영화관 정보
|  | 예매 | 예매 안내
빠른 예매 - 일정 선택 | bar: 1week 5
빠른 예매 - 좌석 선택 | bar: 1week 4 to 1week 7
빠른 예매 - 결제 선택
| 관리자 | 로그인 처리 | 로그인/로그아웃 | bar: 2week 9
|  | 관리자 메인 페이지 | Header/Footer | bar: 2week 9; 5week 30
페이지 세부 내용 | bar: 5week 30 to 5week 1
|  | 영화 관리 | 영화 관리 메인 | bar: 2week 10 to 2week 11
영화 등록 Modal | bar: 3week 12 to 3week 13
영화 세부 내용 Modal | bar: 3week 14 to 3week 15
|  | 영화관 관리 | 지점 선택 | bar: 3week 18 to 4week 19
지점 세부 내용 Modal | bar: 4week 20 to 4week 21
지점 관리 | bar: 4week 22 to 4week 23
상영 일정 관리 | bar: 4week 24 to 4week 25
|  | 예매 관리 | 예매 관리 메인
예매 정보 세부 내용 Modal
|  | 회원 관리 | 회원 관리 메인 | bar: 3week 17
회원 관리 세부 내용 Modal | bar: 3week 17
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 관리 | bar: 3week 16
자주 묻는 질문 관리 | bar: 3week 16
문의 게시판 관리 | bar: 3week 16
|  | 통계 | 회원 통계 | bar: 1week 3
예매 통계 | bar: 1week 3
매출 통계 | bar: 1week 3
개발준비 |  |  | 개발 환경 구축 | bar: 2week 7
형상 관리 환경 구출 | bar: 2week 7 to 2week 8
패키지 구조 구축 | bar: 2week 8 to 2week 9
테스트 |  |  | 통합 및 테스트 | bar: 3week 15; 3week 18; 5week 26 to 5week 29; 2week 10 to 2week 13
시범 운영 | bar: 2week 12 to 2week 13

## 진환
GigaBox 영화 예매 시스템 프로젝트
[8 empty] | 김진환 |  |  | 성명주 |  |  | 이강현 |  |  | 최유성 |  |  | 공동작업
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 5월 |  |  | 6월 | [29 empty] | 7월
[5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
GigaBox Project
기획 |  |  | 프로젝트 기획 | bar: 1week 29
요구사항 명세 | bar: 1week 29 to 1week 30; 1week 4 to 2week 5
데이터모델링 | bar: 1week 31 to 1week 1
스토리보드 작성 | bar: 1week 1 to 1week 4
프로젝트 구조 명세 | bar: 2week 6 to 2week 7
일정 계획 | bar: 2week 5
구현 | 사용자 | 사용자 페이지 공통 | Header | bar: 2week 8; 5week 28 to 5week 29
Footer | bar: 2week 8; 5week 28 to 5week 29
메인화면
로그인창 | bar: 2week 9; 5week 30 to 5week 1
전체 메뉴 | bar: 2week 9
|  | 마이페이지 | 예매 확인/취소 | bar: 5week 2 to 1week 5
마이 무비
나의 문의 내역
|  | 고객센터 | 자주 묻는 질문
공지사항
1:1문의
|  | 회원 서비스 | 회원 가입 | bar: 2week 8 to 3week 12
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 3week 13 to 3week 17
개인정보 수정 | bar: 3week 18 to 4week 22
회원 탈퇴 | bar: 4week 23 to 5week 27
|  | 영화/영화관 | 영화 정보
영화관 정보
|  | 예매 | 예매 안내
빠른 예매 - 일정 선택
빠른 예매 - 좌석 선택
빠른 예매 - 결제 선택 | bar: 1week 6 to 1week 7
| 관리자 | 로그인 처리 | 로그인/로그아웃
|  | 관리자 메인 페이지 | Header/Footer
페이지 세부 내용
|  | 영화 관리 | 영화 관리 메인
영화 등록 Modal
영화 세부 내용 Modal
|  | 영화관 관리 | 지점 선택
지점 세부 내용 Modal
지점 관리
상영 일정 관리
|  | 예매 관리 | 예매 관리 메인
예매 정보 세부 내용 Modal
|  | 회원 관리 | 회원 관리 메인
회원 관리 세부 내용 Modal
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 관리
자주 묻는 질문 관리
문의 게시판 관리
|  | 통계 | 회원 통계
예매 통계
매출 통계
개발준비 |  |  | 개발 환경 구축 | bar: 2week 7
형상 관리 환경 구출 | bar: 2week 7 to 2week 8
패키지 구조 구축 | bar: 2week 8 to 2week 9
테스트 |  |  | 통합 및 테스트 | bar: 1week 8 to 2week 13
시범 운영 | bar: 2week 10 to 2week 13

## 강현
GigaBox 영화 예매 시스템 프로젝트
[8 empty] | 김진환 |  |  | 성명주 |  |  | 이강현 |  |  | 최유성 |  |  | 공동작업
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 5월 |  |  | 6월 | [29 empty] | 7월
[5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
GigaBox Project
기획 |  |  | 프로젝트 기획 | bar: 1week 29
요구사항 명세 | bar: 1week 29 to 1week 30; 1week 4 to 2week 5
데이터모델링 | bar: 1week 31 to 1week 1
스토리보드 작성 | bar: 1week 1 to 1week 4
프로젝트 구조 명세 | bar: 2week 6 to 2week 7
일정 계획 | bar: 2week 5
구현 | 사용자 | 사용자 페이지 공통 | Header
Footer
메인화면 | bar: 3week 17 to 4week 21
로그인창
전체 메뉴
|  | 마이페이지 | 예매 확인/취소
마이 무비 | bar: 5week 27 to 5week 29
나의 문의 내역
|  | 고객센터 | 자주 묻는 질문
공지사항
1:1문의
|  | 회원 서비스 | 회원 가입
아이디/비밀번호 찾기
개인정보 수정
회원 탈퇴
|  | 영화/영화관 | 영화 정보 | bar: 2week 8 to 3week 14; 4week 22 to 4week 25
영화관 정보 | bar: 5week 26 to 5week 27
|  | 예매 | 예매 안내 | bar: 5week 30 to 5week 2
빠른 예매 - 일정 선택 | bar: 3week 15 to 3week 17; 1week 3 to 1week 4
빠른 예매 - 좌석 선택
빠른 예매 - 결제 선택
| 관리자 | 로그인 처리 | 로그인/로그아웃
|  | 관리자 메인 페이지 | Header/Footer
페이지 세부 내용
|  | 영화 관리 | 영화 관리 메인
영화 등록 Modal
영화 세부 내용 Modal
|  | 영화관 관리 | 지점 선택
지점 세부 내용 Modal
지점 관리
상영 일정 관리
|  | 예매 관리 | 예매 관리 메인
예매 정보 세부 내용 Modal
|  | 회원 관리 | 회원 관리 메인
회원 관리 세부 내용 Modal
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 관리
자주 묻는 질문 관리
문의 게시판 관리
|  | 통계 | 회원 통계
예매 통계
매출 통계
개발준비 |  |  | 개발 환경 구축 | bar: 2week 7
형상 관리 환경 구출 | bar: 2week 7 to 2week 8
패키지 구조 구축 | bar: 2week 8 to 2week 9
테스트 |  |  | 통합 및 테스트 | bar: 3week 16 to 3week 17; 2week 10 to 2week 13
시범 운영 | bar: 2week 12 to 2week 13

## 명주
GigaBox 영화 예매 시스템 프로젝트
[8 empty] | 김진환 |  |  | 성명주 |  |  | 이강현 |  |  | 최유성 |  |  | 공동작업
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | M/H | 5월 |  |  | 6월 | [29 empty] | 7월
[5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
GigaBox Project
기획 |  |  | 프로젝트 기획 | bar: 1week 29
요구사항 명세 | bar: 1week 29 to 1week 30; 1week 4 to 2week 5
데이터모델링 | bar: 1week 31 to 1week 1
스토리보드 작성 | bar: 1week 1 to 1week 4
프로젝트 구조 명세 | bar: 2week 6 to 2week 7
일정 계획 | bar: 2week 5
구현 | 사용자 | 사용자 페이지 공통 | Header
Footer
메인화면
로그인창
전체 메뉴
|  | 마이페이지 | 예매 확인/취소
마이 무비
나의 문의 내역 | bar: 5week 26 to 5week 1
|  | 고객센터 | 자주 묻는 질문 | bar: 2week 10 to 3week 15
공지사항 | bar: 3week 15 to 4week 20
1:1문의 | bar: 4week 20 to 5week 26
|  | 회원 서비스 | 회원 가입
아이디/비밀번호 찾기
개인정보 수정
회원 탈퇴
|  | 영화/영화관 | 영화 정보
영화관 정보
|  | 예매 | 예매 안내
빠른 예매 - 일정 선택
빠른 예매 - 좌석 선택
빠른 예매 - 결제 선택
| 관리자 | 로그인 처리 | 로그인/로그아웃
|  | 관리자 메인 페이지 | Header/Footer
페이지 세부 내용
|  | 영화 관리 | 영화 관리 메인
영화 등록 Modal
영화 세부 내용 Modal
|  | 영화관 관리 | 지점 선택
지점 세부 내용 Modal
지점 관리
상영 일정 관리
|  | 예매 관리 | 예매 관리 메인
예매 정보 세부 내용 Modal
|  | 회원 관리 | 회원 관리 메인
회원 관리 세부 내용 Modal
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 관리
자주 묻는 질문 관리
문의 게시판 관리
|  | 통계 | 회원 통계
예매 통계
매출 통계
개발준비 |  |  | 개발 환경 구축 | bar: 2week 7
형상 관리 환경 구출 | bar: 2week 7 to 2week 8
패키지 구조 구축 | bar: 2week 8 to 2week 9
테스트 |  |  | 통합 및 테스트 | bar: 5week 1 to 1week 3; 2week 10 to 2week 13
시범 운영 | bar: 1week 4 to 1week 9; 2week 12 to 2week 13