## 승환
주차장 예약 Project
분류 |  | 규정 |  | 5월 | [7 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
|  |  |  | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
게시판
사용자 개발 | View | 게시판 UI 작성 | bar: 2week 1 to 3week 6
| 사용자 View연결 | 사용자 View 연결 (프로그램의 흐름에 맞춘 View 연결) | bar: 3week 7 to 4week 17
| 사용자 Model 구현 | 사용자 Model(VO) 구현 | bar: 3week 7
| 사용자 View | 주차장 정보 페이지 | bar: 3week 7 to 3week 8
예약 가이드 | bar: 7week 4 to 7week 6
공지사항 게시판 | bar: 3week 9 to 3week 11
공지사항 글 상세보기 | bar: 3week 10
QnA 게시판 | bar: 3week 8 to 3week 9; 3week 11; 4week 13 to 4week 17
QnA 글 등록 | bar: 3week 9; 3week 11 to 4week 14
QnA 글 상세보기 | bar: 4week 16 to 4week 18
| 사용자 기능 | QnA 게시판(비회원) | QnA 글 상세보기 권한 X (alert 창 출력) | bar: 4week 16 to 4week 18
|  | QnA 글 등록 | 제목, 내용 빈칸X = 제목, 내용 입력 오류 (alert 창 출력) | bar: 4week 13 to 4week 14
관리자 개발 | 관리자 View 연결 | 관리자 View 연결 (프로그램의 흐름에 맞춘 View 연결) | bar: 5week 19 to 7week 5
| 관리자 Model 구현 | 관리자 Model(VO) 구현 | bar: 5week 19
| 관리자 View | 공지사항 게시판 | bar: 5week 19 to 5week 21
공지사항 글 등록 | bar: 5week 24; 6week 26 to 6week 27
공지사항 글 상세보기 | bar: 5week 24; 6week 26 to 6week 27
공지사항 글 수정 | bar: 6week 27 to 6week 29
QnA 게시판 | bar: 5week 20 to 5week 24
QnA 글 상세보기 | bar: 5week 22 to 5week 25
QnA 답글 등록 | bar: 6week 29 to 6week 1; 7week 3 to 7week 6
| 관리자 기능 | 공지사항 글 등록 | 제목, 내용 빈칸X = 제목, 내용 입력 오류 (alert 창 출력) | bar: 5week 24 to 5week 25
|  | 공지사항 글 상세보기 | 공지사항 글 삭제 여부 (confirm 창 출력) | bar: 6week 26 to 6week 27
|  | 공지사항 글 수정 | 제목, 내용 빈칸X = 제목, 내용 입력 오류 (alert 창 출력) | bar: 6week 28 to 6week 29
|  | QnA 답글 등록 | 답글 내용 빈칸X = 답글 내용 입력 오류 alert 창 출력 | bar: 6week 30 to 6week 1
문서 | 문서작업 | bar: 7week 6 to 8week 13
[5 empty] | 예정 |  |  |  | 완료 |  |  |  | 미완료 |  |  |  |  | 디버깅 |  |  |  |  | PPT

## 네이밍(사용자)
`
프로젝트 네이밍(사용자)
팀명
프로젝트명 | 사용자 주차장 예약
MVC | 패키지명 | 파일명 | 매핑명
Model | com.parking.qnaBoard.vo | QnaBoardVO.java
QnaReplyVO.java
| com.parking.noticeBoard.vo | NoticeBoardVO.java
Controller | com.parking.qnaBoard.controller | QnaBoardController.java | /qnaBoard
|  | QnaReplyController.java | /qnaReply
| com.parking.qnaBoard.dao | QnaBoardDAO.java
QnaBoardDAOImpl.java
QnaReplyDAO.java
QnaReplyDAOImpl.java
| com.parking.qnaBoard.service | QnaBoardService.java
QnaBoardServiceImpl.java
QnaReplyService.java
QnaReplyServiceImpl.java
| com.parking.noticeBoard.controller | NoticeBoardController.java | /noticeBoard
| com.parking.noticeBoard.dao | NoticeBoardDAO.java
NoticeBoardDAOImpl.java
| com.parking.noticeBoard.service | NoticeBoardService.java
NoticeBoardServiceImpl.java
| com.parking.parkingInfo.controller | ParkingInfoController.java | /info
| com.parking.bookingGuide.controller | BookingGuideController.java | /memberBookingGuide
View | info | parkingInfo.jsp | /parkingInfo
| memberBookingGuide | bookingGuide.jsp | /bookingGuide
| qnaBoard | qnaBoardMemberReplyMain.jsp | /qnaBoardMemberReplyMain
|  | qnaBoardWrite.jsp | /qnaBoardWrite
|  | qnaBoardDetail.jsp | /qnaBoardDetail
|  | qnaReply.jsp | /qnaReply
| noticeBoard | noticeBoardMain.jsp | /noticeBoardMain
|  | noticeBoardDetail.jsp | /noticeBoardDetail
mappers | NoticeBoard.xml
QnaBoard.xml
QnaReply.xml

## 네이밍(관리자)
프로젝트 네이밍(관리자)
팀명
프로젝트명 | 관리자 주차장 예약
MVC | 패키지명 | 파일명 | 매핑명
Model | com.parking.qnaBoard.vo | AdminQnaBoardVO.java
| com.parking.noticeBoard.vo | AdminNoticeBoardVO.java
Controller | com.parking.qnaBoard.controller | AdminQnaBoardController.java | /adminQnaBoard
|  | AdminQnaReplyController.java | /adminQnaReply
| com.parking.qnaBoard.dao | AdminQnaBoardDAO.java
AdminQnaBoardDAOImpl.java
AdminQnaReplyDAO.java
AdminQnaReplyDAOImpl.java
| com.parking.qnaBoard.service | AdminQnaBoardService.java
AdminQnaBoardServiceImpl.java
AdminQnaReplyService.java
AdminQnaReplyServiceImpl.java
| com.parking.noticeBoard.controller | AdminNoticeBoardController.java | /adminNoticeBoard
| com.parking.noticeBoard.dao | AdminNoticeBoardDAO.java
AdminNoticeBoardDAOImpl.java
| com.parking.noticeBoard.service | AdminNoticeBoardService.java
AdminNoticeBoardServiceImpl.java
| com.parking.parkingInfo.controller | ParkingInfoController.java | /info
View | adminQnaBoard | qnaBoardAdminReplyMain.jsp | /qnaBoardAdminReplyMain
|  | adminQnaBoardDetail.jsp | /adminQnaBoardDetail
|  | adminQnaBoardReply.jsp | /adminQnaBoardReply
| adminNoticeBoard | adminNoticeBoardMain.jsp | /adminNoticeBoardMain
|  | adminNoticeBoardInsertForm.jsp | /adminNoticeBoardInsertForm
|  | adminNoticeBoardDetail.jsp | /adminNoticeBoardDetail
|  | adminNoticeBoardUpdateForm.jsp | /adminNoticeBoardUpdateForm
| info | parkingInfo.jsp | /parkingInfo
mappers | AdminNoticeBoard.xml
AdminQnaBoard.xml
AdminQnaReply.xml