## 팀
주차장 예약 Project
[12 empty] | All |  |  | 보라 |  |  |  | 태준 |  |  |  | 승환 |  |  |  | 일현
분류 |  | 규정 |  | 5월 | [7 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
|  |  |  | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
게시판
기획 |  | 사이트 컨셉 및 기획 | bar: 1week 24 to 1week 25
스토리보드 | bar: 2week 29 to 2week 2
사이트맵,UI설계 | bar: 1week 25 to 1week 27; 2week 29
서버 |  | entity명세서 | bar: 2week 30
개체관계도 | bar: 1week 27; 2week 30
테이블 명세서 | bar: 1week 27; 2week 30 to 2week 1
테이블 생성 | bar: 3week 6
클래스 네이밍 | bar: 3week 5 to 3week 6
사용자 | 상단/하단 |  | 메뉴바(상단) | bar: 4week 16 to 5week 19; 6week 26 to 6week 30
푸터 | bar: 4week 16 to 5week 19; 6week 26 to 6week 30
| 메인페이지 |  | 메인페이지 | bar: 4week 13 to 5week 19; 6week 26 to 6week 30
| 회원관리 |  | 로그인 | bar: 4week 16 to 4week 17
회원가입 | bar: 3week 7 to 4week 15
아이디 비밀번호 찾기 | bar: 4week 18 to 5week 19
비밀번호 변경 | bar: 5week 20
회원정보 확인/변경 | bar: 5week 21 to 5week 24
나의 예약 관리 | bar: 4week 15; 6week 26 to 6week 30
나의 예약 취소 | bar: 4week 15; 5week 23; 6week 26 to 6week 30
| 주차장 정보 |  | 회사소개 | bar: 6week 26; 7week 4
이용약관 | bar: 6week 26
오시는길 | bar: 6week 30
주차장 정보 | bar: 3week 7; 4week 14
| 주차장 예약 |  | 예약_1(예약날짜/주차자리선택페이지) | bar: 3week 7; 3week 10; 4week 12; 4week 14; 6week 26 to 6week 30
예약_2(상세입력) | bar: 3week 8; 4week 14; 6week 26 to 6week 30
예약_3(재차확인) | bar: 3week 9 to 3week 10; 4week 14; 6week 26 to 6week 30
| 결제 |  | 결제 페이지 | bar: 3week 7 to 3week 10; 4week 12; 4week 16 to 4week 17
결제 완료 페이지 | bar: 3week 10
결제 취소 페이지 | bar: 6week 26 to 6week 30
| 현장현황 |  | 현장현황(주차장 현재현황페이지) | bar: 5week 23; 6week 26 to 6week 30
| 공지사항 |  | 공지사항 게시판 | bar: 3week 9 to 3week 10
공지사항 글 상세보기 | bar: 3week 10
| QnA |  | QnA 게시판 | bar: 3week 8 to 3week 9; 4week 12; 4week 14
QnA 글쓰기 | bar: 3week 9; 3week 11; 4week 13
QnA 상세보기 | bar: 4week 15 to 4week 17
| 주차장 설명 |  | 예약가이드 | bar: 7week 4 to 7week 5
관리자 | 상단/하단 |  | 메뉴바(상단) | bar: 5week 19; 6week 26 to 6week 30
푸터 | bar: 5week 19; 6week 26 to 6week 30
| 메인 |  | 관리자 로그인 | bar: 6week 26
| 예약관리 |  | 예약관리 페이지 | bar: 4week 17; 6week 26 to 6week 30
| 회원관리 |  | 회원관리 페이지 | bar: 6week 27 to 6week 29
| 결제관리 |  | 결제관리 페이지 | bar: 5week 19 to 5week 24; 6week 26 to 6week 1; 7week 5
| 현장현황 |  | 현장관리 페이지 | bar: 7week 5
자리현황관리 페이지 | bar: 5week 19 to 5week 21; 6week 26 to 6week 30
| 게시판 |  | 공지사항 페이지 | bar: 5week 19 to 5week 20; 5week 24; 6week 26 to 6week 28
QnA 페이지 | bar: 5week 20 to 5week 23; 6week 29 to 6week 1; 7week 3
| 통계관리 |  | 매출통계페이지 | bar: 7week 3 to 7week 4
현장/예약 건수 통계 페이지 | bar: 7week 3 to 7week 4
회원 통계 페이지 | bar: 7week 3 to 7week 5
개발 |  |  | 서버 테스팅 | bar: 3week 7 to 6week 26
관리자 모드 | bar: 4week 12 to 6week 26
서비스 모듈 개발,구현 | bar: 3week 7 to 6week 26
테스트 |  |  | 주차예약 시범운영 | bar: 6week 26 to 6week 2
테스트, 디버깅 | bar: 3week 7 to 7week 5
문서작성 | bar: 7week 6 to 8week 13

## 보라
주차장 예약 사이트 개발 project
분류 |  |  | 규정 | M/H | 9월 | [6 empty] | 11월 | [5 empty] | 5월
[5 empty] | 1week | [12 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
[5 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
쇼핑몰
사용자 | 사용자 view | 예약 | 예약페이지(1) 날짜/자리선택 페이지 | bar: 3week 6 to 3week 7; 3week 10; 4week 12; 4week 14
예약페이지(2) 상세입력 페이지 | bar: 3week 8 to 3week 9; 4week 14
예약페이지(3) 재차확인페이지 | bar: 3week 9 to 3week 10; 4week 14
|  | 메인 | 메인 | bar: 5week 23 to 5week 24
헤더 | bar: 5week 24
푸터 | bar: 5week 24
|  | 결제 | 결제 취소
|  | 회사 정보 | 회사소개
이용약관
|  | 회원관리 | 나의 예약관리 | bar: 3week 10; 4week 12 to 4week 15
나의 예약취소 | bar: 4week 15 to 4week 16
나의 예약취소 완료 | bar: 4week 15 to 4week 16
|  | 현장현황 | 현장현황페이지 | bar: 5week 23 to 5week 24
| 사용자 기능 | 날짜/자리선택 페이지 | 날짜 별로 자리목록 구현 | bar: 3week 6 to 3week 7
자리 선택 구현 | bar: 3week 6 to 3week 7
|  | 상세입력,재차확인 페이지 | 상세입력,재차입력 값 출력 | bar: 3week 8 to 3week 9
|  | 공통 | 정규식 조건 걸기 | bar: 1week 24 to 1week 26; 3week 7 to 3week 10; 4week 12 to 4week 17; 5week 19 to 5week 24
|  | 나의예약관리페이지 | 동적으로 값조회 | bar: 1week 24 to 1week 26; 3week 10; 4week 13 to 4week 14
페이징 처리 | bar: 1week 24 to 1week 26; 4week 12; 4week 17
관리자 | 관리자 view |  | 예약관리 페이지 | bar: 4week 15 to 4week 17
현황관리 페이지
현장현황관리 페이지 | bar: 5week 19 to 5week 22
매출통계 페이지
현장,예약 통계 페이지
| 관리자 기능 | 예약관리페이지 | 조회된 값 출력(날짜,코드,전체) | bar: 4week 15 to 4week 16
페이징 처리 | bar: 4week 15 to 4week 16
|  | 현장현황 관리 페이지 | 예약 조회,수정 | bar: 4week 17; 5week 19
현장 추가,수정,삭제,조회 | bar: 5week 19 to 5week 23
결제 수정 | bar: 5week 19 to 5week 23
문서작업
[26 empty] | 예정 |  |  |  | 실제완료 |  |  |  | 미완료 |  |  |  | 디버깅 |  |  |  | 문서작업

## 태준
주차장 예약 Project
장태준 개인일정
분류 |  | 규정 |  | 5월 | [7 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
|  |  |  | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
사용자 | 사용자 View | 회원가입 페이지 | bar: 3week 6 to 3week 10; 4week 12 to 4week 15
로그인 페이지 | bar: 3week 10; 4week 16
아이디 비밀번호 찾기 페이지 | bar: 4week 12; 4week 18
내정보 확인/변경 페이지 | bar: 3week 9; 4week 14 to 4week 15; 5week 21 to 5week 22
비밀번호 변경 페이지 | bar: 4week 15 to 4week 16; 5week 20
오시는길 페이지 | bar: 6week 30 to 6week 2
| 사용자 기능 | 회원가입 | 아이디 중복체크 | bar: 3week 6 to 3week 9
비밀번호 암호화 | bar: 3week 6 to 3week 7; 3week 10 to 4week 12
이메일 인증 | bar: 3week 6 to 3week 8; 4week 13 to 4week 15
정규식 | bar: 3week 8; 4week 13 to 4week 15
로그인 페이지로 이동 확인 | bar: 3week 8 to 3week 9; 4week 15
|  | 로그인 | 아이디/비밀번호 일치확인 | bar: 3week 10 to 3week 11; 4week 15 to 4week 17
회원가입 /아이디 비밀번호찾기 페이지 이동 확인 | bar: 3week 10 to 3week 11; 4week 17
|  | 아이디 비밀번호 찾기 | 아이디값 출력 | bar: 4week 12 to 4week 13; 4week 18 to 5week 19
비밀번호 찾기 조건 만족시 비밀번호 변경페이지로 이동 확인 | bar: 4week 12 to 4week 13; 4week 18 to 5week 19
|  | 비밀번호 변경 페이지 | 비밀번호 변경후 로그아웃 상태 메인이동 | bar: 4week 12 to 4week 13; 5week 20
|  | 내정보 확인/변경 페이지 | 연락처 수정/비밀번호 변경 구현 | bar: 4week 14 to 4week 16; 5week 21 to 5week 23
변경후 페이지 이동 확인 | bar: 4week 14 to 4week 16; 5week 24
변경 비밀번호 암호화/ 비밀번호 수정 | bar: 4week 14 to 4week 16; 5week 23
변경완료후 비로그인 상태의 로그인 페이지로 이동 확인 | bar: 4week 14 to 4week 16; 5week 23
탈퇴기능 구현 | bar: 4week 14 to 4week 16; 5week 23 to 5week 24
관리자 | 관리자 View | 관리자 로그인 페이지 | bar: 4week 17; 6week 26; 7week 4 to 7week 5
관리자 메인 페이지 | bar: 4week 17 to 5week 19; 7week 4 to 7week 5
회원관리 페이지 | bar: 4week 18 to 5week 21; 7week 4 to 7week 5
회원 통계페이지 | bar: 7week 3 to 7week 5
| 관리자 기능 | 관리자 로그인 | 관리자 메인 페이지 이동 확인 | bar: 5week 22 to 6week 26; 7week 4 to 7week 5
|  | 회원관리 | 회원관리 페이지 이동 확인 | bar: 4week 17; 5week 22 to 5week 25; 6week 27; 7week 4 to 7week 5
전체/가입/탈퇴 회원 목록 게시판 구현 | bar: 4week 17 to 5week 25; 6week 27 to 6week 29; 7week 4 to 7week 5
아이디/이름으로 회원 찾기 기능 구현 | bar: 4week 17 to 5week 21; 6week 28 to 6week 29; 7week 4 to 7week 5
|  | 통계 | 차트 구현,검색 기능 구현 | bar: 7week 3 to 7week 5
[12 empty] | 완 | 료 |  |  | 예정 |  |  |  |  | 디버깅 |  |  |  |  | 문서작업

## 승환
주차장 예약 Project
분류 |  | 규정 |  | 5월 | [7 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
|  |  |  | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
게시판
사용자 개발 | View | 게시판 UI 작성 | bar: 2week 1 to 3week 6
| 사용자 View연결 | 사용자 View 연결 (프로그램의 흐름에 맞춘 View 연결) | bar: 3week 7 to 4week 17
| 사용자 Model 구현 | 사용자 Model(VO) 구현 | bar: 3week 7
| 사용자 View | 주차장 정보 페이지 | bar: 3week 7 to 3week 8
예약 가이드 | bar: 7week 4 to 7week 6
공지사항 게시판 | bar: 3week 9 to 3week 11
공지사항 글 상세보기 | bar: 3week 10
QnA 게시판 | bar: 3week 8 to 3week 9; 3week 11; 4week 13 to 4week 17
QnA 글 등록 | bar: 3week 9; 3week 11 to 4week 14
QnA 글 상세보기 | bar: 4week 16 to 4week 18
| 사용자 기능 | QnA 게시판(비회원) | QnA 글 상세보기 권한 X (alert 창 출력) | bar: 4week 16 to 4week 18
|  | QnA 글 등록 | 제목, 내용 빈칸X = 제목, 내용 입력 오류 (alert 창 출력) | bar: 4week 13 to 4week 14
관리자 개발 | 관리자 View 연결 | 관리자 View 연결 (프로그램의 흐름에 맞춘 View 연결) | bar: 5week 19 to 7week 5
| 관리자 Model 구현 | 관리자 Model(VO) 구현 | bar: 5week 19
| 관리자 View | 공지사항 게시판 | bar: 5week 19 to 5week 21
공지사항 글 등록 | bar: 5week 24; 6week 26 to 6week 27
공지사항 글 상세보기 | bar: 5week 24; 6week 26 to 6week 27
공지사항 글 수정 | bar: 6week 27 to 6week 29
QnA 게시판 | bar: 5week 20 to 5week 24
QnA 글 상세보기 | bar: 5week 22 to 5week 25
QnA 답글 등록 | bar: 6week 29 to 6week 1; 7week 3 to 7week 6
| 관리자 기능 | 공지사항 글 등록 | 제목, 내용 빈칸X = 제목, 내용 입력 오류 (alert 창 출력) | bar: 5week 24 to 5week 25
|  | 공지사항 글 상세보기 | 공지사항 글 삭제 여부 (confirm 창 출력) | bar: 6week 26 to 6week 27
|  | 공지사항 글 수정 | 제목, 내용 빈칸X = 제목, 내용 입력 오류 (alert 창 출력) | bar: 6week 28 to 6week 29
|  | QnA 답글 등록 | 답글 내용 빈칸X = 답글 내용 입력 오류 alert 창 출력 | bar: 6week 30 to 6week 1
문서 | 문서작업 | bar: 7week 6 to 8week 13
[5 empty] | 예정 |  |  |  | 완료 |  |  |  | 미완료 |  |  |  |  | 디버깅 |  |  |  |  | PPT

## 일현
주차장 예약 Project
최일현 개인일정
분류 |  | 규정 |  | 5월 | [7 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
|  |  |  | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
사용자 | 사용자 View | 결제페이지 | bar: 3week 6 to 3week 10; 4week 12; 4week 17
결제완료 페이지 | bar: 3week 6; 3week 10
| 회사 소개 | 인사말 페이지 | bar: 3week 6
채용 공고 페이지 | bar: 3week 6; 7week 5
| 사용자 기능 | 결제 완료 | 페이지 이동 처리 | bar: 3week 8; 3week 10
|  | 결제 | 결제 정보 입력 | bar: 3week 9 to 3week 10; 4week 16
페이지 이동 처리 | bar: 3week 11; 4week 16
| 관리자 view | 결제 관리 페이지 | bar: 4week 13; 5week 19 to 5week 23; 7week 3
| 관리자 기능 | 결제 관리 | 예약 상황별 페이지 조회 | bar: 5week 19; 5week 21; 7week 3
날짜 조회 | bar: 5week 20; 5week 22 to 5week 23; 7week 3
번호 조회 | bar: 5week 21; 5week 24; 7week 3
페이징 처리 | bar: 5week 23; 6week 26 to 6week 1
현장 예약 결제 테이블 정보 조회 | bar: 5week 24 to 6week 1; 7week 4
문서 작업 | bar: 6week 27; 7week 7 to 8week 13
[8 empty] | 예정 |  |  |  | 완료 |  |  |  | 미완료 |  |  |  | 디버깅 |  |  |  | 문서 작업